## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-05-05 | 19:00-21:30 | 1.领域实体改造 @table, @entity； 2.数据库表自动生成； | 完成
2018-05-11 | 19:00-00.09 | 完成实体类的构造 | 完成
2018-05-12 | 20:00-23.30 | 数据测试 | 完成
2018-05-13 | 19:00-23:00 | 改造GoodsDao接口 | 完成
2018-05-14 | 16：0-22：::00 | 数据库配置 | 完成
2018-05-16 | 19:00-22:30 | 添加对象 | 完成
2018-05-17 | 20:00-23:30 | 测试 | 完成
2018-05-19 | 16：00-19:00 | 通过学习map，实体类转换json | 学习完成， | 未实行，学习使用fastjson工具
2018-05-20 | 16：:30-20:00 | 大文件拆分 | 完成 | 解析
2018-05-22 | 19:00-22:00 | json文件的解析 | 未完成
2018-05-23 | 16:30-21:00 | json文件的解析，插数据库 | 未完成 | 报错Failed to load ApplicationContext
2018-05-24 | 13:30-18:30 | 调bug
2018-05-26 | 13：00-21:00 | 学习hibernate的几种注解
2018-05-27 | 16:00-20-：00 | 修改attributesManager | 完成 | 学习springMVC
2018-05-28 | 14:00-16:00 | 写一个webdemo | 完成 | 继续学习springmvc
2018-05-29 | 14:00-16:00 | 解决webdemo出现乱码问题 | 完成 | 配置 basecontroller和coursecontroller
2018-05-30 | 9:00-11:00 | 配置 basecontroller和coursecontroller | 完成，但是@Autowired出现问题 | 解决注入问题
2018-06-01 | 18:00-20:00 | 解决@Autowired注入失败 | 完成 | 学习extjs
2018-06-03 | 9:00 - 23:00 | 写goods的相关js代码 | 部分功能写完但是服务器的运行有问题 | 跑通服务
2018-06-04 | 18:45:-21:40 | 添加goods的madel和store | 项目发布遇到问题,后面解决了该问题 | 把js视图显示出来
2018-06-07 | 20:00-22:00 | 修改goods的js | 视图显示成功,但数据没显示 | 数据显示
2018-06-09 | 13:00-14:10 | 修改basecontroller | 数据显示成功 | 完善goods
2018-06-12 | 19:00-22:00 | 学习extjs | 完成
2018-06-13 | 16:30-21:00 | 修改goods的js | 完成
2018-06-14 | 13:30-18:30 | 更新数据 | 完成

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
1
2