## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-04-26 | 19:00-21:30 | 1.领域实体改造 @table, @entity； 2.数据库表自动生成；

## 周报
日期 | 时间 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
2018-05-10 | 17:00-19:00 | 学习spring core ioc 和di | 完成 | 没有实现，明天实现
2018-05-11 | 15:00-17:00 | 实现昨天内容和向数据库里插入数据 | 完成 | JPA配置不懂
2018-05-12 | 16:00-18:00 | 学习springdata和hibernate | 项目还有点问题 | 找出并解决问题
2018-05-13 | 14:00-16:00 | 解决昨天的问题 | 完成 | 学习jpa 和serizable
2018-05-14 | 15:00-17:00 | 学习jpa 和serizable | 完成 | 学习hibernate的几种配置
2018-05-15 | 19:00-21:00 | 学习hibernate的几种配置 | 完成 | 学习Repositary
2018-05-16 | 16:00-18:00 | 学习Repositary | 完成 | 配置studentservice项目框架并提交
2018-05-17 | 16:00-19:00 | 配置studentservice的框架 | 完成 | tortoisegit不熟练，多看点资料
2018-05-18 | 20:00-22:00 | 把课程表插入数据库并用@Query实现对课程表增删改查 | 未完成 | 查询时出现栈溢出
2018-05-19 | 19:00-21:00 | 实现查找 | 未完成 | 复习JPA 及Repositary及其子接口
2018-05-20 | 14:00-16:00 | 学习springMVC | 完成一点 | 继续学习
2018-05-21 | 18:00-20:00 | 创建实体类插入json文件 | 完成 | hibernate级联出现问题，已经解决
2018-05-22 | 14:00-16:00 | 创建region和relation两个类及其dao和service 完成插入数据测试 | 完成 | 文件太大，插入过慢，用多线程尝试解决
2018-05-23 | 16:00-18:00 | 实现批量化添加到数据库 | 完成，但是速度还是很慢 | 尝试多线程
2018-05-24 | 9:00-11:00 | 实现多线程添加数据库 | 失败 | 看spring里的多线程支持和batch
2018-05-25 | 15:00-17:00 | 实现了spring batch csv格式的demo | 成功 | 学习处理json文件
2018-05-26 | 18:00-20:00 | 学习spring处理json | 失败 | 学习springmvc
2018-05-27 | 16:00-18:00 | 学习MVC处理机制 | 完成 | 写个小webdemo
2018-05-28 | 14:00-16:00 | 写一个webdemo | 完成 | 继续学习springmvc
2018-05-29 | 14:00-16:00 | 解决webdemo出现乱码问题 | 完成 | 配置 basecontroller和coursecontroller
2018-05-30 | 9:00-11:00 | 配置 basecontroller和coursecontroller | 完成，但是@Autowired出现问题 | 解决注入问题
2018-06-01 | 18:00-20:00 | 解决@Autowired注入失败 | 完成 | 学习extjs
2018-06-02 | 16:00-18:00 | 看ExtJS实战的前三章 | 完成 | 浏览器访问不出预期效果，路径有问题
2018-06-03 | 15:00-17:00 | 练习之前的内容 | 完成 | 看ExtJS model和store处理数据
2018/6/4 | 17:00-19:00 | 看ExtJS model和store处理数据 | 完成 | 练习ExtJS处理Json数据
2018-06-05 | 16:00-19:00 | 处理数据库获取到的JSON文件 | console有数据，但加载不出页面 | 修改course的js
2018-06-06 | 15:00-17:00 | 把数据展示到网页上 | 完成 | CourseEdit有问题，去掉它可以加载出页面
2018-06-07 | 14:00-16:00 | debug CourseEdit | 未完成 | 继续修改
2018-06-08 | 16:00-18:00 | 实现数据库查询 | 完成 | 修改CourseEdit