## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-04-26 | 19:00-21:30 | 1.领域实体改造 @table, @entity； 2.数据库表自动生成；

## 周报
日期 | 时间 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
2018-05-17 | 17：00-22：00 | 写学生类并且添加数据 | 完成 | 写约吧模块
2018-05-18 | 19:00-22:00 | 约吧的实体类,实多对一关系 | 多对一出现问题 | 解决多对一懒加载错误
2018-05-19 | 14:00-16:00 | 写约吧的JPQL语句 | JPQL语句不可执行 | 找出BUG
2018-05-20 | 14:00-18:50 | 完成多对一的关系 | 可以插入数据 | 重写JPQL语句
2018-05-28 | 20:00-23:30 | 写查询语句 | 查询时报错 | 找出BUG
2018-05-29 | 12:10-13:00 | 完成查询语句的测试 | 测试成功 | service的进一步完善
2018-06-02 | 14:00-19:00 | 添加studentController,及相关配置 | 配置完成 | 写js代码
2018-06-03 | 9:00 - 23:00 | 写student的相关js代码 | 部分功能写完但是服务器的运行有问题 | 跑通服务
2018-06-04 | 18:45:-21:40 | 添加student的madel和store | 项目发布遇到问题,后面解决了该问题 | 把js视图显示出来
2018-06-07 | 20:00-22:00 | 修改student的js | 视图显示成功,但数据没显示 | 数据显示
2018-06-09 | 13:00-14:10 | 修改basecontroller | 数据显示成功 | 完善student