## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-04-26 | 19:00-21:30 | 1.领域实体改造 @table, @entity； 2.数据库表自动生成； | 将base,dao,service的pom配置好，实体类还没有完全实现 | 刚开始出现不熟的现象
2018-05-04 | 19:00-21:30 | 1.实体的创建，servicemo模块的完成 | 基本实现，还未完成测试 | 基本完成表的
2018-05-07 | 18:00-21:00 | 学生服务项目的实体，数据库的连接 | 伪数据的实现测试 | 数据库的连接已经比较顺利
2018-05-17 | 18：00-21：00 | 1實現原工程的實體 | 基本完成 | 配置时还有问题
2018-05-20 | 2:00-6:00 | service的具体test 的实现 | 基本完成了service 的部分 | 基本没有
2018-05-21 | 18：00-21：00 | 学习spring 的Aop | 部分完成 | 了解Aop的工作机制，看了一些小的例子
2018-05-23 | 19：00-21：00 | 学习spring 的Dao篇 | 部分完成 | Dao的系列基本完成，但是其中细节的机制还有问题
2018-05-24 | 2：00-6：00 | 了解查阅学习json文件 | 完成 | 从网上学习了一系列的json文件，了解他的功能
2018-05-26 | 18：00-21：00 | 在数据分析的工程里面实现json的插入 | 看完部分内容 | 文件实现了一小部分，还有后续问题
2018-05-29 | 18：00-21：00 | 学习spring里面的日志机制学习 | 完成 | 网上找了一部分资料学习
2018-06-01 | 2：00-6：00 | Aop里面的代理工厂运行实现 | 部分完成 | 完成部分的内容，但是还有部分机制不是很明白
2018-06-02 | 19：00-21：00 | 项目自己负责的web方面 | 完成 | 主页面的jsp完成
2018-06-03 | 19：00-21：00 | js部分完成 | 没有完成 | js的机制EXT还不是很懂很了解，工作缓慢
2018-06-04 | 2：00-6：00 | 学习EXT.js的工作机制 | 完成 | 内容较多还没有写完
2018-06-05 | 19：00-21：00 | 看完EXT.js的工作机制 | 完成内容 | 但是没有具体的代码实现
2018-06-08 | 2：00-6：00 | 完成自己项目的js文件 | 完成 | 文件已经完成，但是有很多的bug
2018-06-10 | 18:00-21:00 | 实现运行项目页面 | 没有完成 | 其中的有些部门的架构还有问题，项目运行不来
2018-06-14 | 18:00-23:00 | 完善项目 | 没有完成 | 小组成员的帮助下，项目页面运行出来
2018-06-15 | 12:00-14:00 | 改出来错误 | 完成 | json数据与modal模块的对应

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
1
2