## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-04-26 | 19:00-21:30 | 1.领域实体改造 @table, @entity； 2.数据库表自动生成； | 将base,dao,service的pom配置好，实体类还没有完全实现
2018-05-04 | 19:00-21:30 | 1.实体的创建，servicemo模块的完成 | 基本实现，还未完成测试
2018-05-17

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
1
2